渠洋村无人机应急物资配送项目

路径规划方案

（FlyCart 100×8+JDX-500 京蜓×7+方舟 ARK80×3+FlyCart 30×1，含冷链）

生成时间：2026-05-27 01:52:31

一、项目概况

本次无人机应急物资配送任务以渠洋村为配送中心，
    共需配送8个村庄，总物资重量约1486kg。
    调配17架无人机执行配送任务，
    预计总飞行距离494.03km，总飞行时间465.13分钟，
    共需执行19趟次。

配送点信息：

| 序号 | 村庄名称 | 优先级 | 需求重量(kg) | 物资类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怀渠村 | high | 100 | 柴油发电机、电缆(百米) |
| 2 | 塘麻村 | medium | 570 | 矿泉水(箱)、棉被 |
| 3 | 坡乐村 | high | 140 | 大米(袋)、折叠床 |
| 4 | 东风村 | urgent | 250 | 急救包、消毒物资(箱) |
| 5 | 古桥村 | medium | 61 | 方便食品(份)、矿泉水(箱) |
| 6 | 新和村 | urgent | 20 | 胰岛素(冷藏箱)、疫苗(冷藏箱) |
| 7 | 怀书村 | medium | 145 | 帐篷、御寒衣物(套) |
| 8 | 雅力村 | high | 200 | 抽水泵、电缆(百米) |

无人机配置：

| 序号 | 机型 | 最大载重(kg) | 最大航程(km) | 最大速度(km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FlyCart 100 | 65 | 12 | 72 |
| 2 | FlyCart 100 | 65 | 12 | 72 |
| 3 | FlyCart 100 | 65 | 12 | 72 |
| 4 | FlyCart 100 | 65 | 12 | 72 |
| 5 | FlyCart 100 | 65 | 12 | 72 |
| 6 | FlyCart 100 | 65 | 12 | 72 |
| 7 | FlyCart 100 | 65 | 12 | 72 |
| 8 | FlyCart 100 | 65 | 12 | 72 |
| 9 | JDX-500 京蜓 | 120 | 1800 | 60 |
| 10 | JDX-500 京蜓 | 120 | 1800 | 60 |
| 11 | JDX-500 京蜓 | 120 | 1800 | 60 |
| 12 | JDX-500 京蜓 | 120 | 1800 | 60 |
| 13 | JDX-500 京蜓 | 120 | 1800 | 60 |
| 14 | JDX-500 京蜓 | 120 | 1800 | 60 |
| 15 | JDX-500 京蜓 | 120 | 1800 | 60 |
| 16 | 方舟 ARK80 | 30 | 90 | 90 |
| 17 | 方舟 ARK80 | 30 | 90 | 90 |
| 18 | 方舟 ARK80 | 30 | 90 | 90 |
| 19 | FlyCart 30 | 40 | 28 | 72 |

二、航线规划与调度

无人机应急物资配送路径汇总表

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总飞行距离 | 494.03 km |
| 总飞行时间 | 465.13 分钟 |
| 总趟次 | 19 |
| 无人机数量 | 17 |
| 配送村庄数 | 8 |

路径汇总

| 路径编号 | 无人机 | 路径 | 途径节点 | 距离(km) | 时间(min) | 配送重量(kg) | 目标村庄 | 趟次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jd | 0→2→0 | 0,2,0 | 54.78 | 54.78 | 120 | 塘麻村 | 1 |
| 2 | jd | 0→2→0 | 0,2,0 | 54.78 | 54.78 | 120 | 塘麻村 | 1 |
| 3 | jd | 0→2→0 | 0,2,0 | 54.78 | 54.78 | 120 | 塘麻村 | 1 |
| 4 | jd | 0→2→0 | 0,2,0 | 54.78 | 54.78 | 120 | 塘麻村 | 1 |
| 5 | jd | 0→2→3→0 | 0,2,3,0 | 59.09 | 59.09 | 110 | 塘麻村、坡乐村 | 1 |
| 6 | jd | 0→3→0 | 0,3,0 | 53.92 | 53.92 | 120 | 坡乐村 | 1 |
| 7 | dji | 0→8→0 | 0,8,0 | 18.58 | 15.48 | 38 | 雅力村 | 1 |
| 8 | fy | 0→8→0 | 0,8,0 | 18.58 | 12.39 | 30 | 雅力村 | 1 |
| 9 | fy | 0→8→0 | 0,8,0 | 18.58 | 12.39 | 30 | 雅力村 | 1 |
| 10 | fy | 0→8→0 | 0,8,0 | 18.58 | 12.39 | 30 | 雅力村 | 1 |
| 11 | jd | 0→8→6→0 | 0,8,6,0 | 18.58 | 18.58 | 92 | 雅力村、新和村 | 1 |
| 12 | jd | 0→5→4→0 | 0,5,4,0 | 25.58 | 25.58 | 116 | 古桥村、东风村 | 1 |
| 13 | dji | 0→1→0 | 0,1,0 | 10.1 | 8.42 | 65 | 怀渠村 | 1 |
| 14 | dji | 0→1→7→0 | 0,1,7,0 | 11.04 | 9.2 | 50 | 怀渠村、怀书村 | 1 |
| 15 | dji | 0→7→0 | 0,7,0 | 10.12 | 8.43 | 65 | 怀书村 | 1 |
| 16 | dji | 0→7→0 | 0,7,0 | 10.12 | 8.43 | 65 | 怀书村 | 1 |
| 17 | dji | 0→4→0 | 0,4,0 | 0.68 | 0.57 | 65 | 东风村 | 1 |
| 18 | dji | 0→4→0 | 0,4,0 | 0.68 | 0.57 | 65 | 东风村 | 1 |
| 19 | dji | 0→4→0 | 0,4,0 | 0.68 | 0.57 | 65 | 东风村 | 1 |

村庄配送详情

| 村庄编号 | 村庄名称 | 需求重量(kg) | 配送无人机 | 无人机配送重量(kg) | 趟次 | 单程距离(km) | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怀渠村 | 100 | dji | 65 | 1 | 5.05 | 高优先级 |
| 2 | 塘麻村 | 570 | jd | 120 | 1 | 27.39 | 普通配送 |
| 2 | 塘麻村 | 570 | jd | 120 | 1 | 27.39 | 普通配送 |
| 2 | 塘麻村 | 570 | jd | 120 | 1 | 27.39 | 普通配送 |
| 2 | 塘麻村 | 570 | jd | 120 | 1 | 27.39 | 普通配送 |
| 3 | 坡乐村 | 140 | jd | 120 | 1 | 26.96 | 高优先级 |
| 4 | 东风村 | 250 | dji | 65 | 1 | 0.34 | 高优先级 |
| 4 | 东风村 | 250 | dji | 65 | 1 | 0.34 | 高优先级 |
| 4 | 东风村 | 250 | dji | 65 | 1 | 0.34 | 高优先级 |
| 5 | 古桥村 | 61 | - | 0 | 0 | 0 | 普通配送 |
| 6 | 新和村 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 高优先级，冷链运输 |
| 7 | 怀书村 | 145 | dji | 65 | 1 | 5.06 | 普通配送 |
| 7 | 怀书村 | 145 | dji | 65 | 1 | 5.06 | 普通配送 |
| 8 | 雅力村 | 200 | dji | 38 | 1 | 9.29 | 高优先级 |
| 8 | 雅力村 | 200 | fy | 30 | 1 | 9.29 | 高优先级 |
| 8 | 雅力村 | 200 | fy | 30 | 1 | 9.29 | 高优先级 |
| 8 | 雅力村 | 200 | fy | 30 | 1 | 9.29 | 高优先级 |

无人机配送详情

| 无人机编号 | 机型 | 速度(m/s) | 最大载重(kg) | 总飞行距离(km) | 总飞行时间(min) | 总趟次 | 服务村庄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dji-fc100-1 | FlyCart 100 | 20 | 65 | 10.1 | 8.42 | 1 | 怀渠村 | 近距离，重载 |
| dji-fc100-2 | FlyCart 100 | 20 | 65 | 11.04 | 9.2 | 1 | 怀渠村,怀书村 | 近距离 |
| dji-fc100-3 | FlyCart 100 | 20 | 65 | 10.12 | 8.43 | 1 | 怀书村 | 近距离，重载 |
| dji-fc100-4 | FlyCart 100 | 20 | 65 | 10.12 | 8.43 | 1 | 怀书村 | 近距离，重载 |
| dji-fc100-5 | FlyCart 100 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 | - | 未使用 |
| dji-fc100-6 | FlyCart 100 | 20 | 65 | 0.68 | 0.57 | 1 | 东风村 | 近距离，重载 |
| dji-fc100-7 | FlyCart 100 | 20 | 65 | 0.68 | 0.57 | 1 | 东风村 | 近距离，重载 |
| dji-fc100-8 | FlyCart 100 | 20 | 65 | 0.68 | 0.57 | 1 | 东风村 | 近距离，重载 |
| jd-jdx500-1 | JDX-500 京蜓 | 16.67 | 120 | 73.36 | 73.36 | 2 | 塘麻村、雅力村,新和村 | 重载 |
| jd-jdx500-2 | JDX-500 京蜓 | 16.67 | 120 | 80.36 | 80.36 | 2 | 古桥村,东风村、塘麻村 | 重载 |
| jd-jdx500-3 | JDX-500 京蜓 | 16.67 | 120 | 54.78 | 54.78 | 1 | 塘麻村 | 重载 |
| jd-jdx500-4 | JDX-500 京蜓 | 16.67 | 120 | 54.78 | 54.78 | 1 | 塘麻村 | 重载 |
| jd-jdx500-5 | JDX-500 京蜓 | 16.67 | 120 | 59.09 | 59.09 | 1 | 塘麻村,坡乐村 | 重载 |
| jd-jdx500-6 | JDX-500 京蜓 | 16.67 | 120 | 53.92 | 53.92 | 1 | 坡乐村 | 重载 |
| jd-jdx500-7 | JDX-500 京蜓 | 16.67 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | 未使用 |
| fy-ark80-1 | 方舟 ARK80 | 25 | 30 | 18.58 | 12.39 | 1 | 雅力村 | 近距离，重载 |
| fy-ark80-2 | 方舟 ARK80 | 25 | 30 | 18.58 | 12.39 | 1 | 雅力村 | 近距离，重载 |
| fy-ark80-3 | 方舟 ARK80 | 25 | 30 | 18.58 | 12.39 | 1 | 雅力村 | 近距离，重载 |
| dji-fc30-1 | FlyCart 30 | 20 | 40 | 18.58 | 15.48 | 1 | 雅力村 | 近距离，重载 |
| 总计 | - | - | - | 494.03 | 465.13 | 19 | 10个村庄 | - |