渠洋村无人机应急物资配送项目

路径规划方案

（FlyCart 100×3）

生成时间：2026-06-06 05:33:15

一、项目概况

本次无人机应急物资配送任务以渠洋村为配送中心，
    共需配送4个村庄，总物资重量约692kg。
    调配3架无人机执行配送任务，
    预计总飞行距离27.5km，总飞行时间22.93分钟，
    共需执行5趟次。

配送点信息：

| 序号 | 村庄名称 | 优先级 | 需求重量(kg) | 物资类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怀渠村 | high | 70 | 消毒酒精、感冒药、纱布绷带 |
| 2 | 塘麻村 | high | 120 | 方便面、矿泉水、压缩饼干 |
| 3 | 坡乐村 | medium | 80 | 毛毯、毛巾、牙刷套装 |
| 4 | 东风村 | high | 130 | 急救箱、体温计、口罩 |
| 5 | 古桥村 | low | 17 | 手电筒、电池、蜡烛 |
| 6 | 新和村 | low | 20 | 罐头食品 |
| 7 | 怀书村 | medium | 45 | 消炎药、止痛药、面包 |
| 8 | 雅力村 | medium | 210 | 大米、食用油、洗衣粉 |

无人机配置：

| 序号 | 机型 | 最大载重(kg) | 最大航程(km) | 最大速度(km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FlyCart 100 | 65 | 12 | 72 |
| 2 | FlyCart 100 | 65 | 12 | 72 |
| 3 | FlyCart 100 | 65 | 12 | 72 |

二、航线规划与调度

无人机应急物资配送路径汇总表

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总飞行距离 | 27.5 km |
| 总飞行时间 | 22.93 分钟 |
| 总趟次 | 5 |
| 无人机数量 | 3 |
| 配送村庄数 | 4 |

路径汇总

| 路径编号 | 无人机 | 路径 | 途径节点 | 距离(km) | 时间(min) | 配送重量(kg) | 目标村庄 | 趟次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dji | 0→1→0 | 0,1,0 | 10.1 | 8.42 | 65 | 怀渠村 | 1 |
| 2 | dji | 0→1→7→0 | 0,1,7,0 | 11.04 | 9.2 | 50 | 怀渠村、怀书村 | 1 |
| 3 | dji | 0→4→0 | 0,4,0 | 0.68 | 0.57 | 65 | 东风村 | 1 |
| 4 | dji | 0→4→0 | 0,4,0 | 0.68 | 0.57 | 65 | 东风村 | 1 |
| 5 | dji | 0→6→0 | 0,6,0 | 5 | 4.17 | 20 | 新和村 | 1 |

村庄配送详情

| 村庄编号 | 村庄名称 | 需求重量(kg) | 配送无人机 | 无人机配送重量(kg) | 趟次 | 单程距离(km) | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怀渠村 | 70 | dji | 65 | 1 | 5.05 | 高优先级 |
| 2 | 塘麻村 | 120 | - | 0 | 0 | 0 | 高优先级 |
| 3 | 坡乐村 | 80 | - | 0 | 0 | 0 | 普通配送 |
| 4 | 东风村 | 130 | dji | 65 | 1 | 0.34 | 高优先级 |
| 4 | 东风村 | 130 | dji | 65 | 1 | 0.34 | 高优先级 |
| 5 | 古桥村 | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 普通配送 |
| 6 | 新和村 | 20 | dji | 20 | 1 | 2.5 | 普通配送 |
| 7 | 怀书村 | 45 | - | 0 | 0 | 0 | 普通配送 |
| 8 | 雅力村 | 210 | - | 0 | 0 | 0 | 普通配送 |

无人机配送详情

| 无人机编号 | 机型 | 速度(m/s) | 最大载重(kg) | 总飞行距离(km) | 总飞行时间(min) | 总趟次 | 服务村庄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dji-fc100-1 | FlyCart 100 | 20 | 65 | 10.78 | 8.99 | 2 | 东风村、怀渠村 | 近距离，重载 |
| dji-fc100-2 | FlyCart 100 | 20 | 65 | 11.72 | 9.77 | 2 | 东风村、怀渠村,怀书村 | 近距离，重载 |
| dji-fc100-3 | FlyCart 100 | 20 | 65 | 5 | 4.17 | 1 | 新和村 | 近距离 |
| 总计 | - | - | - | 27.5 | 22.93 | 5 | 4个村庄 | - |